## Hoja1
CICLO DE VIDA ATENCION DE SOLICITUDES
Etapa | Rol | Descripción | Entradas | Entregables | Mecanismo de Validación | Responsable de la Validación
Entendimiento | Líder Funcional (CCB) | Una vez se identifica una necesidad que requiere el desarrollo de software, el solicitante junto con el Ejecutivo de Cuenta elaboran la ficha de la solicitud que servirá como insumo inicial para su atención. | Necesidad del Solicitante | Documento de Entendimiento y Calificación | N/A
| Producto Owner (CCB) |  |  | Historias Épicas
| Ejecutivo de Cuenta (CCB) |  |  | Priorización
Líder Técnico (CCB)
Scrum Master
Levantamiento de Información Funcional (Qué) | Líder Funcional (CCB) | Se llevan a cabo sesiones de trabajo con todos los involucrados para levantar en detalle los requerimientos funcionales | Historias Épicas | Documentación de Requerimientos | Revisión de Documentos | - Ejecutivo de Cuenta (CCB) - Líder Técnico (CCB) - Líder de Calidad (CCB)
| Ejecutivo de Cuenta (CCB) |  |  | Historias de usuario detalladas
| Scrum Master (Opcional) |  |  | Criterios de Aceptación
| Analista Funcional |  |  | Story Mapping
Demás roles involucrados (Líder Técnico, Líder de Calidad, Arquitecto, Infraestructura, Seguridad de la Información, entre otros)
Levantamiento de Información Técnica (Cómo) | Scrum Master | Con los requerimientos funcionales identificados y documentados, se procede a definir cómo se va a implementar la solución. Se definen escenarios de prueba donde se contemplan las diferentes casuísticas a probar. | Documentación de Requerimientos | Documento de Diseño y Arquitectura de la Solución | Revisión de Documentos | - Ejecutivo de Cuenta (CCB) - Líder Técnico (CCB) - Líder de Calidad (CCB) - Arquitecto (CCB)
| Arquitecto |  | Historias de usuario
| Líder Técnico (CCB) |  | Criterios de Aceptación | Escenarios de Prueba
| Team |  |  | Plan de Trabajo
Construcción | Líder Técnico (CCB) | Se desarrollan todos los componentes de software necesarios, basados en las definiciones de requerimientos y los escenarios de prueba definidos. |  | Código Fuente (en Repositorio) | Pruebas de Calidad | Líder de Calidad (CCB)
| Scrum Master |  | Historias de usuario | Evidencias y Scripts de Pruebas Unitarias
| Team |  | Documento de Arquitectura | Planilla de Despliegue a Calidad
|  |  | Escenarios de Prueba | Documento Técnico | Pruebas de Aceptación | Líder Funcional (CCB)
Diccionario de Datos
Casos de Prueba
Pruebas de Calidad (Funcionales, Carga, Stress y Sostenibilidad) | Gestor de la Configuración (CCB) | Realización de pruebas funcionales y no funcionales basadas en los escenarios de prueba definidos en la fase de Análisis, Diseño y Planificación. | Código Fuente (en Repositorio) | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad | Aceptación Informe de Pruebas | - Coordinador de Calidad (CCB) - Líder Técnico (CCB) - Ejecutivo de Cuenta (CCB) - Scrum Master
| Scrum Master |  | Planilla de Despliegue a Calidad | Evidencia de Pruebas
| Líder de Calidad (CCB) |  | Casos de Prueba | Informe de Pruebas
Líder Técnico (CCB)
| Equipo de Pruebas (Fábrica de Testing) |  |  | Certificación
Team
Pruebas de Aceptación | Líder Funcional (CCB) | Corresponden a las pruebas funcionales, ejecutadas por el usuario solicitante. | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad | Aprobación de Paso a producción por parte del Líder Funcional | N/A | - Coordinador de Calidad (CCB) - Líder Técnico (CCB) - Ejecutivo de Cuenta (CCB) - Scrum Master
Líder Técnico (CCB)
Producto Owner (CCB)
Ejecutivo de Cuenta (CCB)
Scrum Master
Team
Equipo UAT (CCB)
Paso a Producción | Scrum Master | Se expone en el Comité de Cambios y Configuraciones la solicitud de despliegue a producción, debidamente documentada en la planilla de despliegue | Certificaión por pruebas de Calidad | Planilla de Despliegue a Producción | Disponibilidad del Sistema | Líder Técnico (CCB)
| Comité de Cambios y Configuraciones (CCB) |  | Aprobación Paso a Producción por parte del Líder Funcional | Autorización Comité de Cambios y Configuraciones
Líder Técnico (CCB)
Infraestructura tecnológica (CCB)
Estabilización (primer mes en ambiente productivo) | Líder Técnico | Monitoreo y atención de soporte del producto en producción. | Aplicativo en Producción | Smoke Test | N/A | Líder Técnico (CCB)
Monitoreo
NOTA: Las etapas, roles y entregables sombreados en color Verde, son trabajados por el Proponente.