## Hoja1
CICLO DE VIDA ATENCION DE SOLICITUDES
Etapa | Rol | Descripción | Entradas | Salidas
Reunión de Entendimiento | Solicitante (CCB) | Una vez se identifica una necesidad que requiere el desarrollo de software, el solicitante junto con el Ejecutivo de Cuenta elaboran la ficha de la solicitud que servirá como insumo inicial para su atención. | Necesidad del Solicitante | Ficha de la Solicitud
| Producto Owner (CCB) |  |  | Solicitud Priorizada
Ejecutivo de Cuenta (CCB)
Mesa de Expertos | Solicitante (CCB) | Se llevan a cabo sesiones de trabajo con todos los involucrados para levantar en detalle los requerimientos (funcionales y no funcionales) | Ficha de la Solicitud | Historias de usuario
| Ejecutivo de Cuenta (CCB) |  |  | Criterios de Aceptación
| Líder Técnico (CCB) |  |  | Cronograma de alto Nivel
| Scrum Master |  |  | Arquitectura Alto Nivel
Analista de Requerimientos
Demás roles involucrados (Líder de Calidad, Arquitecto, Infraestructura, Seguridad de la Información, entre otros)
Análisis, Diseño y Planificación | Líder Técnico (CCB) | Con los requerimientos identificados y documentados, se procede a definir cómo se va a implementar la solución. Se definen escenarios de prueba donde se contemplan las diferentes casuísticas a probar. Estos escenarios deben ser aprobados por el Scrum Master. | Ficha de la Solicitud | Documento de Análisis
| Scrum Master |  | Historias de usuario | Documento de Arquitectura de la Solución
| Arquitecto |  | Criterios de Aceptación | Escenarios de Prueba
|  |  | Cronograma de alto Nivel | Cronograma Definitivo
Arquitectura Alto Nivel
Construcción | Scrum Master | Se desarrollan todos los componentes de software necesarios, basados en las definiciones de requerimientos y los escenarios de prueba definidos. | Documento de Visión | Código Fuente (en Repositorio)
| Equipo de Desarrollo |  | Documento de Análisis | Evidencias de Pruebas Unitarias
|  |  | Documento de Arquitectura | Planilla de Despliegue a Calidad
|  |  | Escenarios de Prueba | Documento Técnico
Diccionario de Datos
Casos de Prueba
Pruebas de Calidad (Funcionales, Carga, Stress y Sostenibilidad) | Líder DevOps (CCB) | Realización de pruebas funcionales y no funcionales basadas en los escenarios de prueba definidos en la fase de Análisis, Diseño y Planificación. | Código Fuente (en Repositorio) | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad
| Líder Técnico (CCB) |  | Planilla de Despliegue a Calidad | Evidencia de Pruebas
| Scrum Master |  | Casos de Prueba | Informe de Pruebas
| Líder de Calidad (CCB) |  |  | Certificación
Equipo de Pruebas (Fábrica de Testing)
Equipo de Desarrollo
Pruebas de Aceptación | Solicitante (CCB) | Corresponden a las pruebas funcionales, ejecutadas por el usuario solicitante. | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad | Aprobación de Paso a producción
Producto Owner (CCB)
Ejecutivo de Cuenta (CCB)
Líder Técnico (CCB)
Scrum Master
Equipo de Desarrollo
Equipo UAT (CCB)
Paso a Producción | Líder Técnico (CCB) | Se expone en el Comité de Cambios y Configuraciones la solicitud de despliegue a producción, debidamente documentada en la planilla de despliegue | Certificaión por pruebas de Calidad | Planilla de Despliegue a Producción
| Scrum Master |  | Aprobación Paso a Producción | Autorización Comité de Cambios y Configuraciones
Comité de Cambios y Configuraciones (CCB)
Infraestructura tecnológica (CCB)
Estabilización | Líder Técnico (CCB) | Monitoreo y atención de soporte del producto en producción. | Aplicativo en Producción | Smoke Test
| Scrum Master |  |  | Monitoreo