## Hoja1
CICLO DE VIDA ATENCION DE SOLICITUDES
Etapa | Rol | Descripción | Entradas | Salidas
Reunión de Entendimiento | Solicitante (CCB) | Una vez se identifica una necesidad que requiere el desarrollo de software, el solicitante junto con el Ejecutivo de Cuenta elaboran la ficha de la solicitud que servirá como insumo inicial para su atención. | Necesidad del Solicitante | Ficha de la Solicitud
| Producto Owner (CCB) |  |  | Solicitud Priorizada
Ejecutivo de Cuenta (CCB)
Mesa de Expertos | Solicitante (CCB) | Se llevan a cabo sesiones de trabajo con todos los involucrados para levantar en detalle los requerimientos (funcionales y no funcionales) | Ficha de la Solicitud | Documento de Visión
| Ejecutivo de Cuenta (CCB) |  |  | Historias de usuario
| Scrum Master |  |  | Criterios de Aceptación
| Analista de Requerimientos |  |  | Cronograma de alto Nivel
| Demás roles involucrados (Líder de Calidad, Arquitecto, Infraestructura, Seguridad de la Información, entre otros) |  |  | Arquitectura Alto Nivel
Análisis, Diseño y Planificación | Scrum Master | Con los requerimientos identificados y documentados, se procede a definir cómo se va a implementar la solución. Se definen escenarios de prueba donde se contemplan las diferentes casuísticas a probar. Estos escenarios deben ser aprobados por el Scrum Master. | Documento de Visión | Documento de Análisis
| Arquitecto |  | Historias de usuario | Documento de Arquitectura de la Solución
|  |  | Criterios de Aceptación | Escenarios de Prueba
|  |  | Cronograma de alto Nivel | Cronograma Definitivo
Arquitectura Alto Nivel
Construcción | Scrum Master | Se desarrollan todos los componentes de software necesarios, basados en las definiciones de requerimientos y los escenarios de prueba definidos. | Documento de Visión | Código Fuente (en Repositorio)
| Equipo de Desarrollo |  | Documento de Análisis | Evidencias de Pruebas Unitarias
|  |  | Documento de Arquitectura | Planilla de Despliegue a Calidad
|  |  | Escenarios de Prueba | Documento Técnico
Diccionario de Datos
Casos de Prueba
Pruebas de Calidad (Funcionales, Carga, Stress y Sostenibilidad) | Gestor de la Configuración (CCB) | Realización de pruebas funcionales y no funcionales basadas en los escenarios de prueba definidos en la fase de Análisis, Diseño y Planificación. | Código Fuente (en Repositorio) | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad
| Scrum Master |  | Planilla de Despliegue a Calidad | Evidencia de Pruebas
| Líder de Calidad (CCB) |  | Casos de Prueba | Informe de Pruebas
| Equipo de Pruebas (Fábrica de Testing) |  |  | Certificación
Equipo de Desarrollo
Pruebas de Aceptación | Solicitante (CCB) | Corresponden a las pruebas funcionales, ejecutadas por el usuario solicitante. | Aplicación Desplegada en ambienrte de Calidad | Aprobación de Paso a producción
Producto Owner (CCB)
Ejecutivo de Cuenta (CCB)
Scrum Master
Equipo de Desarrollo
Equipo UAT (CCB)
Paso a Producción | Scrum Master | Se expone en el Comité de Cambios y Configuraciones la solicitud de despliegue a producción, debidamente documentada en la planilla de despliegue | Certificaión por pruebas de Calidad | Planilla de Despliegue a Producción
| Comité de Cambios y Configuraciones (CCB) |  | Aprobación Paso a Producción | Autorización Comité de Cambios y Configuraciones
Infraestructura tecnológica (CCB)
Estabilización | Scrum Master | Monitoreo y atención de soporte del producto en producción. | Aplicativo en Producción | Smoke Test
Monitoreo